## Projektplan
Projektplan - Soziale Innovation Wien
Projektname: |  | XY
Projektverantwortlich: |  | XY
Nr. | Aufgabe | Wer? | Start? | Fertig bis? | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX | [6 empty] | KW XX
[5 empty] | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S

## Beispiel
Projektplan - Soziale Innovation Wien
Projektname: |  | Musterprojekt
Projektverantwortlich: |  | Max Muster
Nr. | Aufgabe | Wer? | Start? | Fertig bis? | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32 | [6 empty] | KW 33 | [6 empty] | KW 34 | [6 empty] | KW 35 | [6 empty] | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49
[5 empty] | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Wände neu streichen |  |  | 2019-08-04
11 | Farben auswählen | Max | 2019-07-01 | 2019-07-07 | bar: KW 27 M to KW 27 S
12 | Feedback einholen | Mia | 2019-07-08 | 2019-07-19 | bar: KW 28 M to KW 29 F
13 | HelferInnen organisieren | Martin | 2019-07-15 | 2019-07-28 | bar: KW 29 M to KW 30 S
14 | Einkaufen fahren | Max & Mia |  | 2019-07-20 | bar: KW 29 S
15 | Ausmalen | Alle | 2019-08-03 | 2019-08-04 | bar: KW 31 S to KW 31 S
16 | Ausmalen abgeschlossen |  |  | 2019-08-04 | bar: KW 31 S
20 | Einrichtung |  | 2019-08-05 | 2019-08-11 | bar: KW 32 M to KW 32 S
21 | Möbel abbauen | Mia & Martin | 2019-08-05 | 2019-08-09 | bar: KW 32 M to KW 32 F
22 | Möbeltransport | Alle |  | 2019-08-10 | bar: KW 32 S
23 | Möbel aufbauen | Max & Martin |  | 2019-08-11 | bar: KW 32 S
24 | Möblierung abgeschlossen |  |  | 2019-08-11 | bar: KW 32 S
30 | Einweihungsfeier |  |  | 2019-08-19
31 | Einladung ausschicken | Max |  | 2019-08-11 | bar: KW 32 S
32 | Anmeldungen sammeln | Max | 2019-08-11 | 2019-08-18 | bar: KW 32 S to KW 33 S
33 | Getränke einkaufen | Mia & Martin |  | 2019-09-19 | bar: KW 34 M
34 | Feiern | Alle | 2019-09-19 | 2019-09-20 | bar: KW 34 M to KW 34 D
40 | Projektende |  |  | 2019-09-20 | bar: KW 34 D
Note on F6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Kalenderwoche